## S3-S4 CHART 20 DÍAS
Control de SPRINT 3 + SPRINT 4 de 20 días
Tareas | Horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
S3-T1 (Sprint backlog 3) | 5 | DIA 1: 2; DIA 2: 1; DIA 3: 1; DIA 4: 1 | 5
S3-T2 (Flujos por segmentos del salón) | 15 | DIA 1: 3; DIA 2: 3; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 1; DIA 6: 1; DIA 7: 1; DIA 8: 2 | 15
S3-T3 (Catálogo y galería de trabajos) | 15 | DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 1; DIA 10: 2; DIA 11: 1; DIA 12: 1 | 15
S3-T4 (Maquetación responsive web/mobile) | 15 | DIA 5: 1; DIA 6: 1; DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 11: 2; DIA 12: 3 | 15
S3-T5 (Evidencia retrospectiva 3) | 10 | DIA 9: 3; DIA 10: 2; DIA 11: 3; DIA 12: 2 | 10
S4-T1 (Sprint backlog 4) | 5 | DIA 9: 1; DIA 10: 1; DIA 11: 2; DIA 12: 1 | 5
S4-T2 (Consolidación de retrospectivas) | 5 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 15: 1; DIA 16: 2 | 5
S4-T3 (Plan de pruebas y evidencias) | 15 | DIA 13: 3; DIA 14: 2; DIA 15: 3; DIA 16: 2; DIA 17: 1; DIA 18: 2; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 15
S4-T4 (Contenerización Docker) | 15 | DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 1; DIA 16: 1; DIA 17: 2; DIA 18: 3; DIA 19: 2; DIA 20: 3 | 15
S4-T5 (Ajustes de usabilidad y bugs) | 10 | DIA 17: 2; DIA 18: 2; DIA 19: 3; DIA 20: 3 | 10
| 110 | 110 | 105 | 101 | 98 | 95 | 91 | 87 | 81 | 75 | 68 | 60 | 52 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 13 | 7 | 0
Horas reales de producto por realizar | 110 | 105 | 101 | 98 | 95 | 91 | 87 | 81 | 75 | 68 | 60 | 52 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 13 | 7 | 0
| 110 | 110 | 104.5 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 | 77 | 71.5 | 66 | 60.5 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0
Horas estimadas de producto por realizar | 110 | 104.5 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 | 77 | 71.5 | 66 | 60.5 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0