## FI-S0 CHART 20 DÍAS
Control de FASE INICIAL + SPRINT 0 de 20 días
Tareas | Horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FI-T1 (Constitución equipo y acta) | 10 | DIA 1: 2; DIA 2: 3; DIA 3: 2; DIA 4: 3 | 10
FI-T2 (Levantamiento requerimientos) | 10 | DIA 1: 2; DIA 2: 1; DIA 3: 1; DIA 4: 1; DIA 5: 1; DIA 6: 1; DIA 7: 1; DIA 8: 2 | 10
FI-T3 (Product vision) | 5 | DIA 6: 1; DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 1 | 5
FI-T4 (Product backlog priorizado) | 5 | DIA 10: 1; DIA 11: 1; DIA 12: 2; DIA 13: 1 | 5
FI-T5 (Requerimientos funcionales/no func.) | 10 | DIA 10: 2; DIA 11: 1; DIA 12: 1; DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 1; DIA 16: 1; DIA 17: 1 | 10
FI-T6 (Análisis modelo de negocio) | 10 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 15: 2; DIA 16: 1; DIA 17: 1; DIA 18: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 2 | 10
S0-T1 (Definición de Done / DoD) | 5 | DIA 9: 2; DIA 10: 1; DIA 11: 1; DIA 12: 1 | 5
S0-T2 (Sprint backlog 0) | 5 | DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 1; DIA 16: 1 | 5
S0-T3 (Git local y GitHub) | 10 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 15: 2; DIA 16: 1; DIA 17: 1; DIA 18: 1; DIA 19: 2; DIA 20: 1 | 10
S0-T4 (Requisitos no funcionales) | 10 | DIA 17: 2; DIA 18: 3; DIA 19: 2; DIA 20: 3 | 10
S0-T5 (Modelamiento Diagrama ER) | 10 | DIA 9: 1; DIA 10: 1; DIA 11: 1; DIA 12: 2; DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 15: 1; DIA 16: 2 | 10
S0-T6 (Diagramas UML) | 5 | DIA 13: 2; DIA 14: 1; DIA 15: 1; DIA 16: 1 | 5
S0-T7 (Mockups UI) | 5 | DIA 17: 2; DIA 18: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 5
| 100 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 84 | 82 | 79 | 76 | 72 | 67 | 63 | 57 | 49 | 41 | 33 | 26 | 19 | 13 | 7 | 0
Horas reales de producto por realizar | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 84 | 82 | 79 | 76 | 72 | 67 | 63 | 57 | 49 | 41 | 33 | 26 | 19 | 13 | 7 | 0
| 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Horas estimadas de producto por realizar | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0