## S1-S2 CHART 20 DÍAS
Control de SPRINT 1 + SPRINT 2 de 20 días
Tareas | Horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
S1-T1 (Sprint backlog 1) | 5 | DIA 1: 2; DIA 2: 1; DIA 3: 1; DIA 4: 1 | 5
S1-T2 (Base de datos y migraciones) | 15 | DIA 1: 3; DIA 2: 2; DIA 3: 3; DIA 4: 2; DIA 5: 1; DIA 6: 1; DIA 7: 1; DIA 8: 2 | 15
S1-T3 (Autenticación y RBAC) | 20 | DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 3; DIA 10: 3; DIA 11: 2; DIA 12: 2 | 20
S1-T4 (Módulo agendamiento online) | 20 | DIA 5: 3; DIA 6: 2; DIA 7: 3; DIA 8: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 11: 2; DIA 12: 3 | 20
S1-T5 (Pruebas unitarias) | 5 | DIA 9: 1; DIA 10: 2; DIA 11: 1; DIA 12: 1 | 5
S1-T6 (Evidencia retrospectiva 1) | 5 | DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 1; DIA 16: 1 | 5
S2-T1 (Sprint backlog 2) | 5 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 15: 2; DIA 16: 1 | 5
S2-T2 (Fichas de seguimiento / historial) | 15 | DIA 9: 1; DIA 10: 1; DIA 11: 1; DIA 12: 2; DIA 13: 3; DIA 14: 3; DIA 15: 2; DIA 16: 2 | 15
S2-T3 (Motor de alertas automáticas) | 15 | DIA 13: 2; DIA 14: 1; DIA 15: 1; DIA 16: 1; DIA 17: 3; DIA 18: 2; DIA 19: 3; DIA 20: 2 | 15
S2-T4 (Beneficios y códigos promocionales) | 15 | DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 1; DIA 16: 1; DIA 17: 2; DIA 18: 2; DIA 19: 3; DIA 20: 3 | 15
S2-T5 (Evidencia retrospectiva 2) | 10 | DIA 17: 3; DIA 18: 3; DIA 19: 2; DIA 20: 2 | 10
| 130 | 130 | 125 | 122 | 118 | 115 | 109 | 104 | 97 | 90 | 83 | 74 | 68 | 60 | 52 | 43 | 36 | 30 | 22 | 15 | 7 | 0
Horas reales de producto por realizar | 130 | 125 | 122 | 118 | 115 | 109 | 104 | 97 | 90 | 83 | 74 | 68 | 60 | 52 | 43 | 36 | 30 | 22 | 15 | 7 | 0
| 130 | 130 | 123.5 | 117 | 110.5 | 104 | 97.5 | 91 | 84.5 | 78 | 71.5 | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0
Horas estimadas de producto por realizar | 130 | 123.5 | 117 | 110.5 | 104 | 97.5 | 91 | 84.5 | 78 | 71.5 | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0