## FF CHART 20 DÍAS
Control de FASE FINAL de 20 días
Tareas | Horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FF-T1 (Manual técnico y guía despliegue) | 10 | DIA 1: 1; DIA 2: 1; DIA 3: 1; DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 1; DIA 7: 1; DIA 8: 1 | 10
FF-T2 (Acta de cierre) | 5 | DIA 1: 1; DIA 2: 2; DIA 3: 1; DIA 4: 1 | 5
FF-T3 (Auditoría de GitHub) | 10 | DIA 4: 1; DIA 5: 1; DIA 6: 2; DIA 7: 1; DIA 8: 1; DIA 9: 1; DIA 10: 2; DIA 11: 1 | 10
FF-T4 (Validación de aceptación) | 5 | DIA 8: 1; DIA 9: 1; DIA 10: 1; DIA 11: 2 | 5
FF-T5 (Despliegue en producción) | 10 | DIA 11: 1; DIA 12: 1; DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 2; DIA 16: 1; DIA 17: 1; DIA 18: 1 | 10
FF-T6 (Entrega del proyecto) | 10 | DIA 17: 3; DIA 18: 2; DIA 19: 3; DIA 20: 2 | 10
| 50 | 50 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas reales de producto por realizar | 50 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0
| 50 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0
Horas estimadas de producto por realizar | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0