## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de producto (Product backlog)
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
NSF-INI-001 | Como Equipo de Proyecto, necesito establecer la constitución del equipo, roles y acta inicial, con la finalidad de formalizar el inicio del proyecto de titulación. | Constitución de equipo y acta | Hecho | 10 hrs | Fase inicial | Alta | Definición de equipo de trabajo.
NSF-INI-002 | Como Analista de Sistemas, necesito realizar el levantamiento de requerimientos y análisis del modelo de negocio, con la finalidad de entender la problemática y procesos actuales del salón. | Levantamiento de requerimientos | Hecho | 10 hrs | Fase inicial | Alta | Análisis de procesos actuales.
NSF-INI-003 | Como Product Owner, necesito elaborar el documento de Product Vision, con la finalidad de definir el propósito y alcance general del software. | Product vision | Hecho | 5 hrs | Fase inicial | Alta | Visión global del producto.
NSF-INI-004 | Como Scrum Master, necesito crear y priorizar el Product Backlog inicial, con la finalidad de organizar el trabajo macro del sistema. | Product backlog priorizado | Hecho | 5 hrs | Fase inicial | Alta | Pila de producto base.
NSF-INI-005 | Como Analista de Requisitos, necesito documentar formalmente los requerimientos funcionales y no funcionales, com la finalidad de establecer las reglas del sistema. | Requerimientos funcionales y no funcionales | Hecho | 10 hrs | Fase inicial | Alta | Especificación detallada de requisitos.
NSF-INI-006 | Como Analista de Datos, necesito realizar el análisis del modelo de negocio y problemáticas actuales, con la finalidad de justificar la solución informática. | Análisis del modelo de negocio | Hecho | 10 hrs | Fase inicial | Alta | Diagnóstico y justificación del proyecto.
NSF-S0-001 | Como Equipo de Scrum, necesito definir los criterios de la Definición de Hecho (DoD), con la finalidad de establecer cuándo una tarea o historia se considera terminada. | Definición de Done (DoD) | Hecho | 5 hrs | Sprint 0 | Alta | Reglas de calidad del equipo.
NSF-S0-002 | Como Scrum Master, necesito configurar y estructurar el Sprint 0, con la finalidad de planificar el arranque técnico del proyecto. | Sprint backlog 0 | Hecho | 5 hrs | Sprint 0 | Alta | Configuración inicial de la iteración.
NSF-S0-003 | Como Desarrollador, necesito configurar el repositorio Git local y el repositorio organizacional en GitHub, con la finalidad de habilitar el control de versiones colaborativo. | Config. de Git local y repositorio en GitHub | Hecho | 10 hrs | Sprint 0 | Alta | Estructura base para el código fuente.
NSF-S0-004 | Como Arquitecto de Software, necesito definir la documentación de requisitos no funcionales técnicos, con la finalidad de asegurar la escalabilidad y seguridad de la plataforma. | Definición de requisitos no funcionales | Hecho | 10 hrs | Sprint 0 | Alta | Estándares de seguridad y rendimiento.
NSF-S0-005 | Como Arquitecto de Datos, necesito realizar el modelamiento de datos relacional y construir el Diagrama ER, con la finalidad de estructurar las tablas y relaciones de la base de datos. | Modelamiento de datos relacional (Diagrama ER) | Hecho | 10 hrs | Sprint 0 | Alta | Diseño esquemático de bases de datos.
NSF-S0-006 | Como Diseñador de Software, necesito elaborar diagramas UML de clases, secuencia y componentes, con la finalidad de describir la arquitectura orientada a objetos del sistema. | Elaboración de diagramas UML | Hecho | 3 hrs | Sprint 0 | Alta | Modelos de comportamiento y estructura.
NSF-S0-007 | Como Arquitecto de Software, necesito redactar el documento de diseño y arquitectura del sistema, con la finalidad de guiar el desarrollo técnico del backend y frontend. | Documento de diseño y arquitectura | Hecho | 2 hrs | Sprint 0 | Alta | Arquitectura general del software.
NSF-S0-008 | Como Diseñador UX/UI, necesito diseñar los mockups de interfaces web para servicios de belleza, con la finalidad de visualizar la experiencia de usuario en la plataforma. | Diseño de mockups UI | Hecho | 5 hrs | Sprint 0 | Media | Bocetos visuales de la aplicación.
NSF-S1-001 | Como Scrum Master, necesito planificar y estructurar el Sprint backlog 1, con la finalidad de organizar las tareas operativas del primer ciclo de desarrollo. | Sprint backlog 1 | Hecho | 5 hrs | Sprint 1 | Alta | Planificación detallada del Sprint 1.
NSF-S1-002 | Como Desarrollador Backend, necesito construir la base de datos inicial, esquemas y scripts de migraciones, con la finalidad de persistir la información del sistema. | Construcción de base de datos y migraciones | Hecho | 15 hrs | Sprint 1 | Alta | Inicialización del motor de BD.
NSF-S1-003 | Como Cliente / Administrador, necesito desarrollar el módulo de autenticación, registro y control de roles (RBAC), con la finalidad de asegurar el acceso según permisos de usuario. | Módulo de autenticación, registro y control de roles | Hecho | 20 hrs | Sprint 1 | Alta | Seguridad y perfiles de usuario.
NSF-S1-004 | Como Cliente, necesito acceder al módulo de agendamiento online de citas, con la finalidad de reservar turnos para los servicios del salón. | Módulo de agendamiento online | Hecho | 20 hrs | Sprint 1 | Alta | Núcleo transaccional del servicio.
NSF-S1-005 | Como Desarrollador, necesito diseñar y ejecutar pruebas unitarias de autenticación y reservas, con la finalidad de verificar la correcta lógica de negocio. | Pruebas unitarias de autenticación y reservas | Hecho | 5 hrs | Sprint 1 | Media | Cobertura de tests unitarios iniciales.
NSF-S1-006 | Como Equipo de Proyecto, necesito registrar las evidencias de la retrospectiva del Sprint 1, con la finalidad de analizar mejoras en el proceso de desarrollo. | Registro de evidencia de retrospectiva (Sprint 1) | Hecho | 5 hrs | Sprint 1 | Baja | Evaluación y lecciones aprendidas.
NSF-S2-001 | Como Scrum Master, necesito estructurar el Sprint backlog 2, con la finalidad de planificar las tareas de seguimiento y alertas del segundo ciclo. | Sprint backlog 2 | Hecho | 5 hrs | Sprint 2 | Alta | Planificación del Sprint 2.
NSF-S2-002 | Como Profesional del Salón, necesito desarrollar fichas de seguimiento e historial de clientas, con la finalidad de registrar antecedentes estéticos previos y notas de atención. | Desarrollo de fichas de seguimiento o historial | Hecho | 15 hrs | Sprint 2 | Media | Historial personalizado de clientas.
NSF-S2-003 | Como Sistema, necesito implementar el motor de alertas y notificaciones automáticas, con la finalidad de enviar avisos de confirmación y recordatorios de citas. | Motor de alertas automáticas | Hecho | 15 hrs | Sprint 2 | Media | Notificaciones del sistema.
NSF-S2-004 | Como Administrador, necesito gestionar un módulo de beneficios, códigos promocionales y fechas especiales, con la finalidad de aplicar descuentos comerciales dinámicos. | Módulo de beneficios y códigos promocionales | Hecho | 15 hrs | Sprint 2 | Media | Gestión de marketing y ofertas.
NSF-S2-005 | Como Equipo de Proyecto, necesito registrar las evidencias de la retrospectiva del Sprint 2, con la finalidad de monitorear el desempeño del equipo. | Registro de evidencia de retrospectiva (Sprint 2) | Hecho | 10 hrs | Sprint 2 | Baja | Análisis de mejora continua.
NSF-S3-001 | Como Scrum Master, necesito planificar el Sprint backlog 3, con la finalidad de organizar el desarrollo de catálogos y flujos de usuario. | Sprint backlog 3 | Hecho | 5 hrs | Sprint 3 | Alta | Planificación del Sprint 3.
NSF-S3-002 | Como Diseñador UX/UI y Frontend, necesito programar flujos específicos para segmentos del salón (manicure, pedicure, pestañas, cabello), con la finalidad de facilitar la navegación por categoría. | Flujos específicos para segmentos del salón | Hecho | 15 hrs | Sprint 3 | Media | Experiencia de usuario segmentada.
NSF-S3-003 | Como Cliente, necesito explorar el catálogo de servicios y galería de trabajos en la web, con la finalidad de conocer la oferta visual de la estética. | Catálogo de servicios y galería de trabajos | Hecho | 15 hrs | Sprint 3 | Alta | Vitrina digital de servicios.
NSF-S3-004 | Como Desarrollador Frontend, necesito realizar la maquetación y optimización responsive (Web / Mobile), con la finalidad de garantizar una correcta visualización en dispositivos móviles. | Maquetación y optimización responsive | Hecho | 15 hrs | Sprint 3 | Alta | Adaptabilidad multidispositivo.
NSF-S3-005 | Como Equipo de Proyecto, necesito registrar las evidencias de la retrospectiva del Sprint 3, con la finalidad de evaluar la eficiencia de la iteración. | Registro de evidencia de retrospectiva (Sprint 3) | Hecho | 10 hrs | Sprint 3 | Baja | Evaluación del Sprint 3.
NSF-S4-001 | Como Scrum Master, necesito organizar el Sprint backlog 4, con la finalidad de planificar el cierre de desarrollo y pruebas integrales. | Sprint backlog 4 | Hecho | 5 hrs | Sprint 4 | Alta | Planificación del último sprint.
NSF-S4-002 | Como Equipo de Proyecto, necesito consolidar las evidencias de todas las retrospectivas anteriores, con la finalidad de preparar el informe de evaluación ágil. | Consolidación de retrospectivas | Pendiente | 5 hrs | Sprint 4 | Media | Informe de mejora continua del equipo.
NSF-S4-003 | Como QA / Tester, necesito diseñar y ejecutar el plan de pruebas con sus respectivas evidencias, con la finalidad de validar el correcto funcionamiento de todo el sistema. | Diseño y ejecución del plan de pruebas | Pendiente | 15 hrs | Sprint 4 | Alta | Pruebas de aceptación e integración.
NSF-S4-004 | Como DevOps, necesito realizar la contenerización de la aplicación mediante Docker, con la finalidad de facilitar el empaquetado y despliegue del software. | Contenerización con Docker (Despliegue) | Pendiente | 15 hrs | Sprint 4 | Alta | Configuración de contenedores.
NSF-S4-005 | Como Desarrollador, necesito efectuar ajustes de usabilidad, corrección de bugs y optimización de rendimiento, con la finalidad de pulir la experiencia final del usuario. | Ajustes de usabilidad y corrección de bugs | Pendiente | 10 hrs | Sprint 4 | Alta | Estabilidad y corrección de errores.
NSF-FIN-001 | Como Documentador, necesito redactar el manual técnico y la guía de despliegue, con la finalidad de permitir la instalación y mantenimiento futuro del software. | Manual técnico y guía de despliegue | Pendiente | 10 hrs | Fase final | Alta | Documentación técnica oficial.
NSF-FIN-002 | Como Gerente de Proyecto, necesito elaborar el acta de cierre del proyecto, com la finalidad de formalizar la entrega final a la institución y profesor guía. | Acta de cierre | Pendiente | 5 hrs | Fase final | Alta | Documento de cierre formal.
NSF-FIN-003 | Como Auditor / Administrador, necesito conducir la auditoría y estructuración final del repositorio en GitHub, con la finalidad de verificar la trazabilidad y calidad del código fuente. | Auditoría del repositorio GitHub | Pendiente | 10 hrs | Fase final | Alta | Revisión de commits y ramas.
NSF-FIN-004 | Como Product Owner / Stakeholder, necesito realizar la validación definitiva de aceptación, con la finalidad de aprobar formalmente los requerimientos cumplidos. | Validación definitiva de aceptación | Pendiente | 5 hrs | Fase final | Alta | Aceptación final del cliente/profesor.
NSF-FIN-005 | Como DevOps / Desarrollador, necesito efectuar el despliegue formal en producción, con la finalidad de poner el sistema operativo en internet. | Despliegue formal en producción | Pendiente | 10 hrs | Fase final | Alta | Publicación en entorno real.
NSF-FIN-006 | Como Equipo de Proyecto, necesito realizar la entrega oficial del proyecto, con la finalidad de culminar con éxito el proceso de titulación de Ingeniería. | Entrega del proyecto | Pendiente | 10 hrs | Fase final | Alta | Presentación final de titulación.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.