## Historias de usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
NSF-S1-001 | Como Scrum Master, necesito planificar y estructurar el Sprint backlog 1, con la finalidad de organizar las tareas operativas del primer ciclo de desarrollo. | Definir tareas y estimaciones del Sprint backlog 1 | Alejandra Garrido | Hecho | 3 | 2 |  | 1
NSF-S1-001 |  | Configurar tablero Trello y realizar la planificación del Sprint | Alejandra Garrido | Hecho | 2 | 1 |  | 1
NSF-S1-002 | Como Desarrollador Backend, necesito construir la base de datos inicial, esquemas y scripts de migraciones, con la finalidad de persistir la información del sistema. | Crear modelos de datos en Django a partir del Diagrama ER | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 6 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
NSF-S1-002 |  | Generar y ejecutar las migraciones de la base de datos | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 5 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 1
NSF-S1-002 |  | Cargar datos iniciales (roles y servicios) | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 4 | [14 empty] | 2 |  | 2
NSF-S1-003 | Como Cliente / Administrador, necesito desarrollar el módulo de autenticación, registro y control de roles (RBAC), con la finalidad de asegurar el acceso según permisos de usuario. | Implementar registro de usuarios | Alejandra Garrido | Hecho | 6 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
NSF-S1-003 |  | Implementar inicio y cierre de sesión | Alejandra Garrido | Hecho | 5 | [16 empty] | 2 |  | 2 |  | 1
NSF-S1-003 |  | Implementar roles (clienta, profesional, administradora) y control de acceso RBAC | Alejandra Garrido | Hecho | 6 | [20 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
NSF-S1-003 |  | Proteger rutas y definir vista inicial según el rol | Alejandra Garrido | Hecho | 3 | [26 empty] | 2 |  | 1
NSF-S1-004 | Como Cliente, necesito acceder al módulo de agendamiento online de citas, con la finalidad de reservar turnos para los servicios del salón. | Desarrollar consulta de disponibilidad de horarios | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 6 | [18 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
NSF-S1-004 |  | Desarrollar selección de servicio y profesional | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 4 | [24 empty] | 2 |  | 2
NSF-S1-004 |  | Desarrollar registro de reservas con validación de horarios | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 6 | [26 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
NSF-S1-004 |  | Implementar estados de la cita y confirmación de la reserva | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 4 | [30 empty] | 2 |  | 1 |  | 1
NSF-S1-005 | Como Desarrollador, necesito diseñar y ejecutar pruebas unitarias de autenticación y reservas, con la finalidad de verificar la correcta lógica de negocio. | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias de autenticación | Alejandra Garrido | Hecho | 3 | [28 empty] | 2 |  | 1
NSF-S1-005 |  | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias de reservas | Alejandra Garrido | Hecho | 2 | [34 empty] | 1 |  | 1
NSF-S1-006 | Como Equipo de Proyecto, necesito registrar las evidencias de la retrospectiva del Sprint 1, con la finalidad de analizar mejoras en el proceso de desarrollo. | Realizar reunión de retrospectiva del Sprint 1 | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 2 | [36 empty] | 2
NSF-S1-006 |  | Registrar evidencias y lecciones aprendidas | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 3 | [36 empty] | 2 |  | 1

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.