## Historias de usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
NSF-S4-001 | Como Scrum Master, necesito organizar el Sprint backlog 4, con la finalidad de planificar el cierre de desarrollo y pruebas integrales. | Definir tareas y estimaciones del Sprint backlog 4 | Alejandra Garrido | Hecho | 3 | 2 |  | 1
NSF-S4-001 |  | Planificar el cierre del desarrollo y las pruebas integrales | Alejandra Garrido | Hecho | 2 |  |  | 2
NSF-S4-002 | Como Equipo de Proyecto, necesito consolidar las evidencias de todas las retrospectivas anteriores, con la finalidad de preparar el informe de evaluación ágil. | Recopilar las evidencias de las retrospectivas de los Sprints 1, 2 y 3 | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1
NSF-S4-002 |  | Elaborar el informe consolidado de mejora continua del equipo | Daniela Huaiquiñir | Hecho | 2 | [8 empty] | 2
NSF-S4-003 | Como QA / Tester, necesito diseñar y ejecutar el plan de pruebas con sus respectivas evidencias, con la finalidad de validar el correcto funcionamiento de todo el sistema. | Diseñar el plan de pruebas (unitarias, integración, rendimiento y seguridad) | Alejandra Garrido | Por iniciar | 4
NSF-S4-003 |  | Ejecutar pruebas de integración y de aceptación | Alejandra Garrido | Por iniciar | 5
NSF-S4-003 |  | Ejecutar pruebas de rendimiento y de seguridad | Alejandra Garrido | Por iniciar | 4
NSF-S4-003 |  | Registrar evidencias y resultados de las pruebas | Alejandra Garrido | Por iniciar | 2
NSF-S4-004 | Como DevOps, necesito realizar la contenerización de la aplicación mediante Docker, con la finalidad de facilitar el empaquetado y despliegue del software. | Crear el Dockerfile de la aplicación | Daniela Huaiquiñir | Por iniciar | 4
NSF-S4-004 |  | Configurar docker-compose (aplicación y base de datos) | Daniela Huaiquiñir | Por iniciar | 5
NSF-S4-004 |  | Definir las variables de entorno | Daniela Huaiquiñir | Por iniciar | 3
NSF-S4-004 |  | Documentar en el README.md cómo levantar el sistema | Daniela Huaiquiñir | Por iniciar | 3
NSF-S4-005 | Como Desarrollador, necesito efectuar ajustes de usabilidad, corrección de bugs y optimización de rendimiento, con la finalidad de pulir la experiencia final del usuario. | Realizar ajustes de usabilidad según las observaciones | Alejandra Garrido | Por iniciar | 4
NSF-S4-005 |  | Corregir los bugs detectados en las pruebas | Alejandra Garrido | Por iniciar | 4
NSF-S4-005 |  | Optimizar el rendimiento de consultas y vistas | Alejandra Garrido | Por iniciar | 2

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.